## 제작 예산서
제작 예산서
PDNote 현장 도구 · pdnote.app/tools — 작성 예시 · 작성 가이드는 아래 시트 탭에 있어요.
작품명
작성일 · 작성자
촬영 회차 · 기간
통화 | KRW
대항목 | 소항목 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
기획개발
원작·판권료
작가료
기획·리서치
프리프로덕션
캐스팅
로케이션 헌팅
리딩·리허설
테스트 촬영
출연료
주연
조연·단역
보조출연
스태프 인건비
연출부
제작부
촬영부
조명부
미술부
의상부
분장·미용
동시녹음
제작비(현장)
촬영 장비
조명·그립 장비
미술·소품·세트
의상 구입·대여
분장 재료
녹음 장비
장소 대여
진행비(식대·차량·숙박)
후반작업
편집
색보정(DI)
음악
사운드 믹싱
CG·VFX
자막·마스터링
홍보·마케팅
포스터·스틸
예고편
홍보·배급
일반관리
보험
법무·회계
예비비
합계
수량 × 단가를 넣으면 금액·대항목 합·합계가 자동으로 계산됩니다. 계정은 PDNote 국내 드라마·영화 표준 예산 템플릿과 같습니다.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 예시
제작 예산서 — 작성 예시
가상의 작품 「우리 사이의 온도」로 채운 예시예요. 인물 · 업체 · 연락처는 모두 지어낸 것이에요.
작품명 | 우리 사이의 온도
작성일 · 작성자 | 2026-10-05 · 제작실장 김하나
촬영 회차 · 기간 | 40회차 · 2026-10-29 ~ 2027-01-20
통화 | KRW
대항목 | 소항목 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고
기획개발
원작·판권료
| 작가료 | 8 | 편 | 5000000 |  | 8부작
기획·리서치
프리프로덕션
| 캐스팅 | 1 | 식 | 3000000
| 로케이션 헌팅 | 6 | 일 | 250000 |  | 차량 · 식대 포함
리딩·리허설
테스트 촬영
출연료
| 주연 | 2 | 명 | 24000000 |  | 작품 단위 계약
| 조연·단역 | 1 | 식 | 18000000
| 보조출연 | 180 | 명 | 120000 |  | 연인원 · 업체 견적
스태프 인건비
| 연출부 | 40 | 회차 | 900000 |  | 4명 합계
제작부
| 촬영부 | 40 | 회차 | 1100000 |  | 4명 합계
조명부
미술부
의상부
분장·미용
동시녹음
제작비(현장)
| 촬영 장비 | 40 | 회차 | 1500000 |  | 견적 2곳 비교 · 부가세 별도
조명·그립 장비
미술·소품·세트
의상 구입·대여
분장 재료
녹음 장비
| 장소 대여 | 10 | 일 | 800000 |  | 카페 온도(메인 장소)
| 진행비(식대·차량·숙박) | 40 | 회차 | 1200000
후반작업
| 편집 | 8 | 편 | 2000000
| 색보정(DI) | 8 | 편 | 1500000
음악
사운드 믹싱
CG·VFX
자막·마스터링
홍보·마케팅
포스터·스틸
예고편
홍보·배급
일반관리
| 보험 | 1 | 식 | 2500000 |  | 보험사 견적 기준
법무·회계
| 예비비 | 1 | 식 | 15000000
합계
수량 × 단가를 넣으면 금액·대항목 합·합계가 자동으로 계산됩니다. 계정은 PDNote 국내 드라마·영화 표준 예산 템플릿과 같습니다.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 가이드
제작 예산서 작성 가이드
칸마다 무엇을, 어떻게 적는지 정리했어요. 채운 모습은 「작성 예시」 시트에 있어요.
이 양식은
제작 예산서는 작품 하나를 만드는 데 드는 돈을 대항목 · 소항목으로 나눠 한 장에 모은 문서예요. 프로듀서 · 제작실장이 투자 · 편성 협의와 집행 관리의 기준으로 쓰고, 촬영이 시작되면 실제 지출과 비교하는 바탕이 돼요.
언제 쓰나요
기획 단계에 개략 예산을 먼저 잡고, 캐스팅 · 장소 · 장비 견적이 나오는 프리프로덕션 동안 고쳐 크랭크인 전에 확정해요. 촬영 중에는 회차가 늘거나 큰 지출이 바뀔 때마다 새 판으로 저장해요.
칸별 작성법
칸 | 무엇을 | 어떻게 | 예시
작품명 | 예산을 잡는 작품 제목 | 가제라면 가제라고 함께 적어요. 판이 여러 개면 파일 이름에 날짜 · 버전을 붙여요. | 우리 사이의 온도
작성일 · 작성자 | 이 판을 만든 날짜와 사람 | 고칠 때마다 날짜를 바꿔 어느 판이 최신인지 바로 보이게 해요. | 2026-10-05 · 제작실장 김하나
촬영 회차 · 기간 | 예산의 바탕이 되는 회차 수와 촬영 기간 | 회차가 인건비 · 장비 · 진행비 단가에 곱해지는 기준이라 촬영일정과 꼭 맞춰요. | 40회차 · 2026-10-29 ~ 2027-01-20
통화 | 금액의 화폐 단위 | 국내 작품은 KRW 그대로 두고, 해외 촬영분이 섞이면 비고에 환율 기준일을 적어요. | KRW
대항목 | 예산의 큰 갈래(출연료 · 스태프 인건비 · 후반작업 등) | 양식에 미리 적혀 있어요. 대항목 줄의 금액은 아래 소항목 합이 자동으로 들어가니 손대지 않아요. | 출연료
소항목 | 대항목 안의 세부 줄 | 미리 적힌 줄을 쓰고, 필요한 줄은 같은 대항목 안에 끼워 넣어요. 쓰지 않는 줄은 지우지 말고 비워 두면 다음 작품에서도 같은 틀로 비교할 수 있어요. | 주연
수량 | 단가에 곱할 횟수 · 인원 · 기간 | 숫자만 넣어요. 회차 · 편 · 명처럼 무엇을 셌는지는 단위 칸에 적어요. | 40
단위 | 수량을 센 기준 | 회차 · 편 · 명 · 일 · 식처럼 짧게 적어요. 한 번에 묶어 계약하면 「식」으로 적고 수량은 1이에요. | 회차
단가 | 단위 하나에 드는 돈 | 견적서 · 계약 조건의 금액을 그대로 옮겨요. 부가세 포함 여부는 비고에 적어 두면 집행 때 헷갈리지 않아요. | 1,100,000
금액 | 수량 × 단가 | 수량과 단가를 넣으면 엑셀이 자동으로 계산해요. 손으로 적은 숫자로 덮어쓰면 합계가 틀어지니 비워 둬요. | 44,000,000
비고 | 금액의 근거 · 조건 | 견적처, 포함 범위(인원 · 장비 구성), 부가세 여부처럼 나중에 「이 숫자 어디서 나왔지」에 답할 내용을 적어요. | 견적 2곳 비교 · 부가세 별도
작성 팁
· 촬영 회차를 먼저 확정하고 회차에 묶이는 줄(인건비 · 장비 · 진행비)부터 채우면 큰 숫자가 빨리 잡혀요.
· 견적은 가능하면 두 곳 이상 받고, 고른 곳과 이유를 비고에 남겨 두면 투자 · 결재 단계 질문에 바로 답할 수 있어요.
· 예비비 줄을 따로 두고 처음부터 비워 두지 말아요. 날씨 · 추가 회차 같은 변수가 생기면 여기서 꺼내 써요.
· 판을 고칠 때마다 이전 판을 지우지 말고 날짜를 붙여 따로 저장해요. 무엇이 바뀌었는지 비교할 수 있어야 해요.
· 촬영이 시작되면 진행비 정산서 · 출근부 합계를 해당 소항목 옆에 적어 계획과 실제를 견줘 봐요.
자주 하는 실수
· 금액 칸에 숫자를 직접 적어 수식이 지워지는 바람에 수량을 고쳐도 합계가 그대로예요.
· 회차가 늘었는데 인건비 줄만 고치고 장비 · 진행비 · 차량 줄은 그대로 둬요.
· 부가세 포함 견적과 별도 견적을 섞어 적어 실제 집행액이 예산과 크게 어긋나요.
· 보험 · 법무 · 예비비처럼 눈에 덜 띄는 줄을 빼먹어 촬영 중에 돈이 모자라요.