## 납품 체크리스트
납품 체크리스트
PDNote 현장 도구 · pdnote.app/tools — 작성 예시 · 작성 가이드는 아래 시트 탭에 있어요.
작품명 · 회차 · 버전
받는 곳 · 담당자
규격서 버전 · 받은 날
납품일 · 전달 방법(전송 · 매체)
구분 | 항목 | 규격서 값 | 실제 값 | 확인 | 담당 | 비고
영상 마스터
| 해상도 |  |  | □
| 프레임레이트 |  |  | □
| 코덱 · 파일 형식 |  |  | □
| 화면비 |  |  | □
| 색 공간 · 감마 |  |  | □
| 앞머리 구성(블랙 · 컬러바 · 카운트다운 등) |  |  | □
| 길이 · 시작 타임코드 |  |  | □
| 텍스트 없는 버전(텍스트리스) |  |  | □
오디오(풀믹스·스템·M&E)
| 채널 구성 |  |  | □
| 트랙 배치 |  |  | □
| 라우드니스 기준 |  |  | □
| 풀 믹스 |  |  | □
| 스템(대사 · 음악 · 효과) |  |  | □
| M&E(대사를 뺀 음악 · 효과) |  |  | □
자막
| 자막 파일(언어별 · 형식) |  |  | □
| 청각장애인용 자막(배리어프리) |  |  | □
| 화면 속 글자 번역 목록 |  |  | □
| 자막 싱크 확인 |  |  | □
극장용(DCP·KDM)
| DCP(화면비 · 소리 구성) |  |  | □
| KDM 발급 대상 상영관 · 기간 |  |  | □
| 시험 상영 확인 |  |  | □
홍보·부가 자료
| 스틸 |  |  | □
| 포스터 · 키 아트 |  |  | □
| 예고편 |  |  | □
| 시놉시스 · 크레디트 목록 |  |  | □
| 음악 큐시트 |  |  | □
| 권리 서류(사용 허락서 사본) |  |  | □
QC 기록
| QC 리포트(타임코드 · 문제 · 조치) |  |  | □
| 지적 사항 수정본 다시 확인 |  |  | □
| 재납품 날짜 |  |  | □
| 받는 곳 QC 통과 확인 |  |  | □
아카이브
| 원본 촬영 데이터 · 녹음 파일 |  |  | □
| 편집 프로젝트 · EDL · XML |  |  | □
| 마스터 · 스템 · 자막 최종본 |  |  | □
| 서류(계약 · 큐시트 · 허락서) |  |  | □
| 사본 위치 1 · 2 · 3 |  |  | □
| 체크섬 파일 |  |  | □
규격서 값 칸에는 받는 곳(방송사 · 플랫폼 · 배급사) 납품 규격서의 값을 그대로 옮겨 적습니다. 받는 곳마다 값이 달라 이 양식에는 미리 넣지 않았습니다. 실제 값이 다르면 납품 전에 받는 곳과 먼저 협의합니다.
PDNote 제작 일정표에 후반 · 납품 날짜를 마일스톤으로 두면 회차 일정과 함께 볼 수 있습니다. pdnote.app
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 예시
납품 체크리스트 — 작성 예시
가상의 작품 「우리 사이의 온도」로 채운 예시예요. 인물 · 업체 · 연락처는 모두 지어낸 것이에요.
작품명 · 회차 · 버전 | 우리 사이의 온도 · 1~8회 · 최종 v2
받는 곳 · 담당자 | ○○플랫폼 콘텐츠운영팀 · 박서연
규격서 버전 · 받은 날 | 납품 규격서 v3 · 2027-01-08
납품일 · 전달 방법(전송 · 매체) | 2027-02-26 · 파일 전송 + 외장 디스크 1개
구분 | 항목 | 규격서 값 | 실제 값 | 확인 | 담당 | 비고
영상 마스터
| 해상도 | 규격서 3.1항 값 | 규격서 값과 같음 | ■ | 최다인(DI)
| 프레임레이트 | 규격서 3.1항 값 | 규격서 값과 같음 | ■ | 최다인(DI)
| 코덱 · 파일 형식 | 규격서 3.2항 값 | 규격서 값과 같음 | ■ | 최다인(DI)
| 화면비 |  |  | □
| 색 공간 · 감마 |  |  | □
| 앞머리 구성(블랙 · 컬러바 · 카운트다운 등) |  |  | □
| 길이 · 시작 타임코드 |  |  | □
| 텍스트 없는 버전(텍스트리스) |  |  | □
오디오(풀믹스·스템·M&E)
| 채널 구성 |  |  | □
| 트랙 배치 |  |  | □
| 라우드니스 기준 | 규격서 4.3항 값 | 측정 리포트 기준 충족 | ■ | 정민호(믹싱) | 회차별 측정 리포트 첨부
| 풀 믹스 |  |  | □
| 스템(대사 · 음악 · 효과) |  |  | □
| M&E(대사를 뺀 음악 · 효과) | 규격서 4.5항 값 | 3회 효과음 일부 빠짐 | □ | 정민호(믹싱) | 2027-02-20 보완본 받기로 함
자막
| 자막 파일(언어별 · 형식) | 규격서 5.1항 값 | 한국어 · 영어 준비 | ■ | 한지수(자막)
| 청각장애인용 자막(배리어프리) |  |  | □
| 화면 속 글자 번역 목록 |  |  | □
| 자막 싱크 확인 |  |  | □
극장용(DCP·KDM)
| DCP(화면비 · 소리 구성) |  |  | □
| KDM 발급 대상 상영관 · 기간 |  |  | □
| 시험 상영 확인 |  |  | □
홍보·부가 자료
| 스틸 |  |  | □
| 포스터 · 키 아트 |  |  | □
| 예고편 |  |  | □
| 시놉시스 · 크레디트 목록 |  |  | □
| 음악 큐시트 |  |  | □
| 권리 서류(사용 허락서 사본) |  |  | □
QC 기록
| QC 리포트(타임코드 · 문제 · 조치) |  | 자체 QC 지적 12건 · 조치 11건 | ■ | 최다인(DI) | 6회 1건 남음
| 지적 사항 수정본 다시 확인 |  |  | □ | 최다인(DI) | 6회 수정본 재확인 예정
| 재납품 날짜 |  |  | □
| 받는 곳 QC 통과 확인 |  |  | □
아카이브
| 원본 촬영 데이터 · 녹음 파일 |  |  | □
| 편집 프로젝트 · EDL · XML |  |  | □
| 마스터 · 스템 · 자막 최종본 |  |  | □
| 서류(계약 · 큐시트 · 허락서) |  |  | □
| 사본 위치 1 · 2 · 3 |  | 후반 서버 · 외장 디스크 A · 사무실 보관 디스크 B | ■ | 이건영(제작부)
| 체크섬 파일 |  | 사본마다 체크섬 대조 완료 | ■ | 이건영(제작부)
추가 요청 | 회차별 예고편(텍스트 없는 버전 포함) | 받는 곳 메일 요청서 기준 |  |  | 김하나(제작실장) | 2027-01-20 메일로 요청받음
규격서 값 칸에는 받는 곳(방송사 · 플랫폼 · 배급사) 납품 규격서의 값을 그대로 옮겨 적습니다. 받는 곳마다 값이 달라 이 양식에는 미리 넣지 않았습니다. 실제 값이 다르면 납품 전에 받는 곳과 먼저 협의합니다.
PDNote 제작 일정표에 후반 · 납품 날짜를 마일스톤으로 두면 회차 일정과 함께 볼 수 있습니다. pdnote.app
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 가이드
납품 체크리스트 작성 가이드
칸마다 무엇을, 어떻게 적는지 정리했어요. 채운 모습은 「작성 예시」 시트에 있어요.
이 양식은
납품 체크리스트는 완성본을 방송사 · 플랫폼 · 배급사에 넘기기 전에, 받는 곳 납품 규격서의 값과 실제 파일 값을 한 줄씩 맞춰 보는 표예요. 후반 담당과 제작부가 무엇이 끝났고 무엇이 남았는지 같은 표로 확인해 재납품을 줄여요.
언제 쓰나요
받는 곳에서 납품 규격서를 받은 날 규격서 값부터 옮겨 적고, 마스터링 · 자막 · QC가 끝날 때마다 실제 값과 확인 칸을 채워요. 납품 직전에 빈 확인 칸이 없는지 마지막으로 훑어요.
칸별 작성법
칸 | 무엇을 | 어떻게 | 예시
작품명 · 회차 · 버전 | 이번에 넘기는 결과물이 무엇인지 | 회차 범위와 버전 이름(최종본 v2 등)까지 적어요. 같은 작품을 여러 번 납품하면 버전으로 구분돼요. | 우리 사이의 온도 · 1~8회 · 최종 v2
받는 곳 · 담당자 | 납품을 받는 회사와 실무 담당 | 팀 이름까지 적으면 문의할 곳이 분명해져요. | ○○플랫폼 콘텐츠운영팀 · 박서연
규격서 버전 · 받은 날 | 기준으로 삼은 규격서가 어느 판인지 | 규격서는 중간에 바뀌기도 해요. 버전과 받은 날을 적어 두면 어떤 기준으로 맞췄는지 나중에 증명할 수 있어요. | 납품 규격서 v3 · 2027-01-08
납품일 · 전달 방법(전송 · 매체) | 언제, 어떤 방식으로 넘기는지 | 파일 전송인지 디스크 같은 매체인지, 둘 다인지 적어요. | 2027-02-26 · 파일 전송 + 외장 디스크
구분 | 항목이 속한 묶음 | 미리 적힌 항목은 묶음 제목 아래에 있어 비워 두면 돼요. 빈 줄에 항목을 더할 때만 「추가 요청」처럼 적어요. | 추가 요청
항목 | 확인할 납품 요소 | 미리 적힌 항목은 그대로 두고, 받는 곳이 따로 요구한 것은 아래 빈 줄에 더해요. 해당 없는 항목은 비고에 「해당 없음」이라고 적어요. | 해상도
규격서 값 | 받는 곳 규격서에 적힌 기준 값 | 규격서의 표현을 그대로 옮기고, 조항 번호를 함께 적으면 찾아보기 쉬워요. 받는 곳마다 값이 달라 짐작해서 채우지 않아요. | 규격서 3.1항 값
실제 값 | 납품 파일에서 실제로 확인한 값 | 파일 정보 · 측정 리포트로 확인한 값을 적어요. 규격서 값과 다르면 납품 전에 받는 곳과 협의해요. | 규격서 값과 같음(측정 리포트 첨부)
확인 | 규격서 값과 실제 값을 맞춰 봤는지 | 직접 확인한 뒤 ■로 바꿔요. 「아마 맞을 것」이면 비워 둬요. | ■
담당 | 그 항목을 책임지는 사람 | 확인한 사람 이름을 적어요. 외부 후반 업체면 업체와 담당을 함께 적어요. | 최다인(DI)
비고 | 협의 내용 · 남은 일 · 파일 위치 | 받는 곳과 예외를 합의했다면 누구와 언제 합의했는지 남겨요. | 6회 수정본 재확인 예정
작성 팁
· 규격서를 받자마자 규격서 값 칸부터 모두 채워요. 후반 작업 전에 값을 알고 있어야 다시 출력하는 일이 줄어요.
· 규격서 값은 받는 곳 규격서 원문이 기준이에요. 이 양식이나 지난 작품의 값을 그대로 쓰지 말고, 애매한 값은 받는 곳 담당에게 글로 확인받아요.
· 라우드니스 · 색 공간처럼 측정이 필요한 항목은 측정 리포트 파일명을 비고에 적어 두면 받는 곳 QC 문의에 바로 답할 수 있어요.
· 받는 곳이 둘 이상이면 받는 곳마다 한 장씩 따로 써요. 한 장에 섞으면 어느 값이 어느 곳 기준인지 헷갈려요.
· QC 지적이 오면 QC 기록 묶음에 타임코드와 조치를 남기고, 수정본을 다시 확인할 때까지 확인 칸을 비워 둬요.
자주 하는 실수
· 지난 작품의 규격서 값을 그대로 옮겨 적어, 받는 곳 기준과 달라 재납품해요.
· 규격서가 새 버전으로 바뀌었는데 예전 버전 기준으로 맞춰요.
· 파일을 직접 열어 보지 않고 확인 칸을 채워, 텍스트리스나 자막 싱크 누락을 납품 뒤에 발견해요.
· 아카이브 사본을 한 곳에만 두고 체크리스트를 마쳐요. 사본 위치는 서로 다른 곳 여러 군데로 적어요.