## 촬영 장소 허가 체크리스트
촬영 장소 허가 체크리스트
PDNote 현장 도구 · pdnote.app/tools — 작성 예시 · 작성 가이드는 아래 시트 탭에 있어요.
작품명
장소명 · 주소
촬영 일시(준비 · 철수 포함)
장소 담당 · 연락처
구분 | 확인 항목 | 근거 · 참고 | 확인 | 담당 | 기한 | 메모
사전 조사 · 협의
| 헌팅 기록 — 사진, 동선, 전원 위치, 화장실, 주차, 소음, 일출·일몰 방향 |  | □
| 소유자 · 관리자 확인(사유지는 실제 권리자인지 확인) |  | □
| 지역 영상위원회 촬영 지원 문의 — 공공장소 협조 요청·주민 안내 지원 여부 | 필름코리아 지역 영상위원회 연락처 | □
| 장소 사용 계약서 — 일시, 사용 범위(실내·외부·간판 노출), 사용료, 원상복구, 위약 조건 |  | □
| 촬영 범위 밖 노출 확인 — 상호·간판·차량 번호·행인 얼굴 |  | □
공공장소 · 공공시설
| 공원 · 청사 · 학교 · 도서관 — 관리 기관의 사용(촬영) 허가 신청서·사용료 확인 |  | □
| 지하철 · 철도 · 공항 · 터미널 — 운영 기관 촬영 협조 신청(기관마다 양식·기한 다름) |  | □
| 국가유산(문화유산) 구역 · 박물관 — 관리 기관 촬영 허가, 조명 · 장비 반입 제한 확인 |  | □
| 병원 · 관공서 내부 — 환자 · 민원인 사생활 보호 조건 확인 |  | □
도로 · 교통
| 도로 위에 장비·구조물을 두거나 점유 — 도로관리청(지자체 등) 도로점용허가 | 도로법 제61조 | □
| 교통 통제 · 차량 장면 — 관할 경찰서에 차량 소통·안전관리 계획 협의 | 필름코리아 촬영 가이드 | □
| 촬영 차량 · 발전차 주차 구역 확보(지자체 · 건물 관리자 협의) |  | □
| 신호수 · 안전 요원 배치, 보행자 우회 동선 표시 |  | □
드론 · 항공 촬영
| 비행제한공역 비행 — 국토교통부 비행승인 | 항공안전법 제127조 | □
| 비행금지구역(수도권 도심 등) — 관할 기관 승인 별도 확인 |  | □
| 항공촬영 — 비행승인과 별개, 촬영 금지시설 포함 여부 확인(드론원스톱으로 신청) | 국방부 항공촬영 지침서 | □
| 조종자 자격 · 기체 신고 · 보험 확인, 이착륙 지점 안전 구역 |  | □
특수 촬영 · 민원
| 불 · 연기 · 폭파 · 총기 소품 — 관할 소방서 · 경찰서 허가·신고 대상인지 사전 확인 |  | □
| 야간 · 새벽 촬영 — 소음 · 조명 민원 대비, 주민 안내문(일시 · 연락처) 배포 · 게시 |  | □
| 상가 · 주민 영업 피해 보상 기준 미리 정하기 |  | □
당일 · 철수
| 허가서 · 계약서 사본 현장 비치(장소 담당 휴대) |  | □
| 원상복구 — 쓰레기 수거, 바닥 · 벽 보호재 철거, 전후 사진 기록 |  | □
| 민원 · 파손 기록과 처리 결과 정리, 장소 제공자에게 감사 인사 |  | □
법령·절차는 2026년 10월 기준 요약입니다. 법률 자문이 아니며, 실제 허가·신고·계약은 관할 기관 안내와 법령 원문을 확인하세요.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.
출처 · 근거
필름코리아(한국영상위원회) 촬영 가이드 — https://www.filmkorea.or.kr/film/guide.jsp
필름코리아 지역 영상위원회 연락처 — https://www.filmkorea.or.kr/member/contact_list.jsp
서울영상위원회 촬영 지원 절차 — https://www.seoulfc.or.kr/LocationInSeoul/Procedure/
드론원스톱 민원서비스(비행·촬영 승인) — https://drone.onestop.go.kr
도로법 제61조(도로의 점용 허가) — https://www.law.go.kr/법령/도로법
항공안전법 제127조(비행 승인) — https://www.law.go.kr/법령/항공안전법

## 작성 예시
촬영 장소 허가 체크리스트 — 작성 예시
가상의 작품 「우리 사이의 온도」로 채운 예시예요. 인물 · 업체 · 연락처는 모두 지어낸 것이에요.
작품명 | 우리 사이의 온도
장소명 · 주소 | 카페 온도 · 서울 ○○구 ○○로 00 (1층 · 앞 골목)
촬영 일시(준비 · 철수 포함) | 2026-11-14 15:00~24:00
장소 담당 · 연락처 | 제작부 박도윤 · 010-0000-0000
구분 | 확인 항목 | 근거 · 참고 | 확인 | 담당 | 기한 | 메모
사전 조사 · 협의
| 헌팅 기록 — 사진, 동선, 전원 위치, 화장실, 주차, 소음, 일출·일몰 방향 |  | ■ | 박도윤 | 2026-10-31 | 공유 폴더에 사진 · 평면도 정리
| 소유자 · 관리자 확인(사유지는 실제 권리자인지 확인) |  | ■ | 박도윤 | 2026-11-03 | 건물주 · 카페 운영자 각각 동의
| 지역 영상위원회 촬영 지원 문의 — 공공장소 협조 요청·주민 안내 지원 여부 | 필름코리아 지역 영상위원회 연락처 | □
| 장소 사용 계약서 — 일시, 사용 범위(실내·외부·간판 노출), 사용료, 원상복구, 위약 조건 |  | ■ | 정하린 | 2026-11-07 | 반일 휴업 보상 포함
| 촬영 범위 밖 노출 확인 — 상호·간판·차량 번호·행인 얼굴 |  | □ | 박도윤 | 2026-11-13 | 옆 가게 간판 가림막 준비 중
공공장소 · 공공시설
| 공원 · 청사 · 학교 · 도서관 — 관리 기관의 사용(촬영) 허가 신청서·사용료 확인 |  | □
| 지하철 · 철도 · 공항 · 터미널 — 운영 기관 촬영 협조 신청(기관마다 양식·기한 다름) |  | □
| 국가유산(문화유산) 구역 · 박물관 — 관리 기관 촬영 허가, 조명 · 장비 반입 제한 확인 |  | □
| 병원 · 관공서 내부 — 환자 · 민원인 사생활 보호 조건 확인 |  | □
도로 · 교통
| 도로 위에 장비·구조물을 두거나 점유 — 도로관리청(지자체 등) 도로점용허가 | 도로법 제61조 | □ | 박도윤 | 2026-11-07 | ○○구청 도로 담당에 신청 중 · 서류는 관할 기관 확인
| 교통 통제 · 차량 장면 — 관할 경찰서에 차량 소통·안전관리 계획 협의 | 필름코리아 촬영 가이드 | □
| 촬영 차량 · 발전차 주차 구역 확보(지자체 · 건물 관리자 협의) |  | ■ | 정하린 | 2026-11-10 | 근처 공영주차장 3면 확보
| 신호수 · 안전 요원 배치, 보행자 우회 동선 표시 |  | □
드론 · 항공 촬영
| 비행제한공역 비행 — 국토교통부 비행승인 | 항공안전법 제127조 | □
| 비행금지구역(수도권 도심 등) — 관할 기관 승인 별도 확인 |  | □
| 항공촬영 — 비행승인과 별개, 촬영 금지시설 포함 여부 확인(드론원스톱으로 신청) | 국방부 항공촬영 지침서 | □
| 조종자 자격 · 기체 신고 · 보험 확인, 이착륙 지점 안전 구역 |  | □
특수 촬영 · 민원
| 불 · 연기 · 폭파 · 총기 소품 — 관할 소방서 · 경찰서 허가·신고 대상인지 사전 확인 |  | □
| 야간 · 새벽 촬영 — 소음 · 조명 민원 대비, 주민 안내문(일시 · 연락처) 배포 · 게시 |  | □ | 박도윤 | 2026-11-11 | 골목 12가구 안내문 배포 예정
| 상가 · 주민 영업 피해 보상 기준 미리 정하기 |  | □
당일 · 철수
| 허가서 · 계약서 사본 현장 비치(장소 담당 휴대) |  | □ | 박도윤 | 2026-11-14
| 원상복구 — 쓰레기 수거, 바닥 · 벽 보호재 철거, 전후 사진 기록 |  | □
| 민원 · 파손 기록과 처리 결과 정리, 장소 제공자에게 감사 인사 |  | □
법령·절차는 2026년 10월 기준 요약입니다. 법률 자문이 아니며, 실제 허가·신고·계약은 관할 기관 안내와 법령 원문을 확인하세요.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.
출처 · 근거
필름코리아(한국영상위원회) 촬영 가이드 — https://www.filmkorea.or.kr/film/guide.jsp
필름코리아 지역 영상위원회 연락처 — https://www.filmkorea.or.kr/member/contact_list.jsp
서울영상위원회 촬영 지원 절차 — https://www.seoulfc.or.kr/LocationInSeoul/Procedure/
드론원스톱 민원서비스(비행·촬영 승인) — https://drone.onestop.go.kr
도로법 제61조(도로의 점용 허가) — https://www.law.go.kr/법령/도로법
항공안전법 제127조(비행 승인) — https://www.law.go.kr/법령/항공안전법

## 작성 가이드
촬영 장소 허가 체크리스트 작성 가이드
칸마다 무엇을, 어떻게 적는지 정리했어요. 채운 모습은 「작성 예시」 시트에 있어요.
이 양식은
촬영 장소 허가 체크리스트는 한 장소에서 찍기 전에 받아야 할 허가 · 협의 · 계약을 빠짐없이 챙기는 제작부 문서예요. 장소 하나에 한 장씩 쓰고, 누가 언제까지 무엇을 확인하는지 적어 두면 허가 누락으로 촬영이 멈추는 일을 막아요.
언제 쓰나요
헌팅으로 장소가 정해지면 바로 새 장을 시작해요. 공공시설 · 도로 · 드론처럼 기관 협의가 필요한 항목은 처리에 시간이 걸리니 일정이 잡히는 즉시 관할 기관에 신청 시기를 확인하고, 촬영 당일과 철수 뒤까지 같은 장에 이어서 채워요.
칸별 작성법
칸 | 무엇을 | 어떻게 | 예시
작품명 | 작품 제목 | 계약서 · 허가 신청서에 적는 공식 제목과 똑같이 적어요. | 우리 사이의 온도
장소명 · 주소 | 촬영할 장소의 이름과 주소 | 극중 이름이 아니라 실제 상호 · 시설명과 도로명 주소를 적어요. 건물 일부만 쓰면 층 · 구역까지 적어요. | 카페 온도 · 서울 ○○구 ○○로 00
촬영 일시(준비 · 철수 포함) | 장소를 실제로 쓰는 전체 시간 | 촬영 시간만이 아니라 세팅 시작부터 원상복구가 끝나는 시각까지 적어요. 허가 · 계약 기간도 이 시간으로 맞춰요. | 2026-11-14 15:00~24:00
장소 담당 · 연락처 | 이 장소를 맡은 제작부 담당자 | 장소 제공자 · 기관 · 주민이 연락할 사람 한 명을 정해 이름과 휴대전화를 적어요. | 제작부 박도윤 · 010-0000-0000
구분 | 항목이 속한 묶음 | 대항목(사전 조사 · 공공장소 · 도로 · 드론 · 특수 촬영 · 당일)은 미리 적혀 있어요. 이 장소에 해당하지 않는 묶음은 첫 줄 메모에 「해당 없음」으로 남겨요.
확인 항목 | 챙겨야 할 허가 · 협의 · 준비 | 미리 적힌 항목은 그대로 두고, 이 장소에만 필요한 일은 메모에 덧붙여요.
근거 · 참고 | 항목의 근거나 참고할 곳 | 미리 적힌 출처 외에 실제로 연락한 기관 · 부서명을 덧붙여요. 신청 기한과 서류는 관할 기관에 확인한 내용만 적어요. | ○○구청 도로 담당 확인
확인 | 처리가 끝났는지 | 허가서 · 회신 · 계약서처럼 근거가 손에 들어왔을 때만 ■로 바꿔요. 신청만 했으면 □로 두고 메모에 「신청 중」이라고 적어요. | ■
담당 | 그 항목을 처리하는 사람 | 부서가 아니라 사람 이름으로 적어요. | 박도윤
기한 | 언제까지 끝내야 하는지 | 관할 기관에 확인한 접수 시기보다 여유 있게 내부 기한을 잡아 날짜로 적어요. | 2026-11-07
메모 | 진행 상황 · 조건 · 연락 기록 | 허가 조건(시간 · 장비 제한), 담당 공무원 이름, 회신 날짜처럼 다음 사람이 이어받을 수 있게 적어요. | 22시 이후 조명 밝기 낮추기 조건
작성 팁
· 장소마다 한 장씩 따로 써요. 같은 날 두 곳을 찍어도 허가 기관과 조건이 달라요.
· 공공시설 · 도로 · 드론 항목은 기관마다 신청 시기와 서류가 달라요. 헌팅 직후 관할 기관에 먼저 확인하고 그 내용을 메모에 남겨요.
· 허가서 · 계약서는 받는 즉시 사진을 찍어 공유 폴더에 올리고, 당일에는 장소 담당이 사본을 들고 있어요.
· 야간 촬영이 있으면 주민 안내문 양식으로 안내문을 만들어 미리 배포 · 게시해요.
· 원상복구 전후 사진은 같은 위치 · 같은 각도로 찍어야 나중에 분쟁이 생겨도 비교할 수 있어요.
자주 하는 실수
· 장소 주인이라고 소개한 사람이 실제 권리자가 아니어서 촬영 당일 제지당해요.
· 신청만 해 두고 확인 칸에 ■를 쳐서, 허가가 안 나온 걸 촬영 직전에야 알아요.
· 촬영 시간만 허가받고 세팅 · 철수 시간을 빼먹어 점용 시간이 모자라요.
· 간판 · 차량 번호 노출을 확인하지 않아 후반에서 지우는 비용이 들어요.
· 드론 비행승인만 받고 항공촬영 허가가 따로 필요한지 확인하지 않아요.