## 협찬 관리표
협찬 관리표
PDNote 현장 도구 · pdnote.app/tools — 작성 예시 · 작성 가이드는 아래 시트 탭에 있어요.
작품명
공개 매체(극장 · 방송 · OTT 등)
담당 · 연락처
기준일
협찬사 | 종류 | 제공 내용 | 의무 노출(장면 · 방식 · 시간) | 크레딧 표기 | 담당 | 계약 상태 | 이행 확인 | 비고
종류는 현물 · 현금 · 장소 · 제작지원 중에서 적고, 의무 노출에는 씬 번호와 노출 방식(소품 · 대사 · 간판 등) · 시간을 적습니다. 현물은 받은 날 · 돌려준 날과 상태를 비고에 남기고, 공개 뒤 실제 노출 장면을 이행 확인에 표시합니다.
일반 관리 양식이며 법률 자문이 아닙니다. 협찬 고지 · 간접광고 표시는 매체별 규정이 다르니 방송사 · 플랫폼 기준과 계약서를 확인하세요.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 예시
협찬 관리표 — 작성 예시
가상의 작품 「우리 사이의 온도」로 채운 예시예요. 인물 · 업체 · 연락처는 모두 지어낸 것이에요.
작품명 | 우리 사이의 온도
공개 매체(극장 · 방송 · OTT 등) | OTT · 방송
담당 · 연락처 | 김하나 · 010-0000-0000
기준일 | 2026-11-20
협찬사 | 종류 | 제공 내용 | 의무 노출(장면 · 방식 · 시간) | 크레딧 표기 | 담당 | 계약 상태 | 이행 확인 | 비고
○○커피 | 현물 | 원두 · 테이크아웃 컵 · 앞치마 | S#12, 14 · 카운터 원두 봉투 · 앞치마(소품) · 시간은 계약서 별첨 기준 | 계약서 문구 그대로 | 이건영 | 서명 완료 | ■ | 2026-11-10 받음 · 소모품이라 반납 없음
△△가구 | 현물 | 카페 의자 · 테이블 세트 | S#12, 21 · 카페 안 가구(배경) | 계약서 문구 그대로 | 서지민(미술) | 서명 완료 |  | 2026-11-11 받음 · 2026-12-05 반납 예정, 받을 때 사진 있음
◇◇베이커리 | 현금 | 제작비 일부 — 금액은 계약서 참조 | S#14 · 주인공이 빵 이름을 말하는 대사 | 계약서 확정 후 기입 | 김하나 | 초안 검토 |  | 대사 노출은 방송사 기준 확인 중
○○구 상가번영회 | 장소 | 상가 골목 촬영 협조 · 주차 공간 | S#17 · 골목 간판(배경) | 계약서 문구 그대로 | 이건영 | 협의 중
종류는 현물 · 현금 · 장소 · 제작지원 중에서 적고, 의무 노출에는 씬 번호와 노출 방식(소품 · 대사 · 간판 등) · 시간을 적습니다. 현물은 받은 날 · 돌려준 날과 상태를 비고에 남기고, 공개 뒤 실제 노출 장면을 이행 확인에 표시합니다.
일반 관리 양식이며 법률 자문이 아닙니다. 협찬 고지 · 간접광고 표시는 매체별 규정이 다르니 방송사 · 플랫폼 기준과 계약서를 확인하세요.
PDNote 현장 도구 양식 — pdnote.app/tools 에서 내려받았습니다. 자유롭게 고쳐 쓰셔도 됩니다.

## 작성 가이드
협찬 관리표 작성 가이드
칸마다 무엇을, 어떻게 적는지 정리했어요. 채운 모습은 「작성 예시」 시트에 있어요.
이 양식은
협찬 관리표는 협찬사마다 무엇을 받았고, 그 대신 화면 · 크레딧에 무엇을 해 주기로 했는지, 실제로 해 줬는지를 한 장에 모으는 표예요. 연출 · 미술 · 촬영팀이 같은 표를 보고 의무 노출 장면을 놓치지 않게 하고, 공개 뒤 이행 확인의 근거가 돼요.
언제 쓰나요
협찬 협의가 시작되면 줄을 만들고 계약 상태를 바꿔 가요. 콘티 · 촬영 계획을 짤 때 의무 노출 칸을 연출부에 넘기고, 현물은 받을 때와 돌려줄 때 비고를 채워요. 공개된 최종본을 보고 이행 확인을 마무리해요.
칸별 작성법
칸 | 무엇을 | 어떻게 | 예시
작품명 | 협찬을 받는 작품 | 시리즈면 해당 회차 범위까지 적어요. | 우리 사이의 온도
공개 매체(극장 · 방송 · OTT 등) | 작품이 공개되는 매체 | 매체마다 협찬 고지 · 간접광고 기준이 달라요. 공개 매체가 늘면 여기와 계약서를 함께 다시 봐요. | OTT · 방송
담당 · 연락처 | 협찬을 맡은 사람 | 협찬사와 연락하는 제작사 쪽 담당을 적어요. | 김하나 · 010-0000-0000
기준일 | 표 내용이 맞는 날짜 | 계약 상태 · 이행 확인을 고칠 때마다 바꿔요. | 2026-11-20
협찬사 | 협찬하는 회사 · 단체 이름 | 계약서에 적힌 이름 그대로 적고, 실무 담당은 비고에 남겨요. | ○○커피
종류 | 협찬 형태 | 현물 · 현금 · 장소 · 제작지원 중에서 골라요(엑셀은 목록이 떠요). | 현물
제공 내용 | 협찬사가 주는 것 | 현물은 품목과 수량을, 현금은 「계약서 참조」로 적어 금액은 계약서에 맡겨요. | 원두 · 컵 · 앞치마
의무 노출(장면 · 방식 · 시간) | 대신 화면에 보여 주기로 한 것 | 씬 번호와 방식(소품 · 대사 · 간판 등)을 적고, 시간 · 횟수는 계약서 별첨 기준이라고 적어요. | S#12 · 카운터 원두 봉투(소품) · 시간은 계약서 별첨 기준
크레딧 표기 | 엔딩 크레딧 등에 들어갈 문구 | 계약서에 적힌 문구를 글자 그대로 옮겨요. | 협찬 ○○커피
담당 | 이 협찬사를 맡은 스태프 | 노출 장면 준비는 미술 · 연출부와 나눠 맡는 일이 많아 누가 챙기는지 적어요. | 이건영
계약 상태 | 계약 진행 단계 | 협의 중 · 초안 검토 · 서명 완료처럼 짧게 적어요. | 서명 완료
이행 확인 | 약속한 노출 · 크레딧이 실제로 됐는지 | 공개된 최종본에서 확인한 뒤 ■로 바꾸고, 확인한 회차 · 타임코드를 비고에 적어요. | ■
비고 | 현물 받은 날 · 돌려준 날 · 상태, 남은 일 | 현물 반납 여부와 상태는 분쟁이 생기기 쉬워 꼭 남겨요. | 2026-11-10 받음 · 반납 없음
작성 팁
· 의무 노출이 있는 씬은 일촬표 · 콘티에 협찬사 이름을 미리 적어 두면 현장에서 소품을 빼먹지 않아요.
· 이 표는 관리용이에요. 노출 방식 · 시간 · 크레딧 문구 · 금액은 계약서 원문이 기준이고, 고지 · 간접광고 표시는 방송사 · 플랫폼 기준과 전문가 확인을 따라요.
· 현물은 받는 날 사진을 찍어 상태를 남기고, 돌려줄 때도 같은 각도로 찍어요.
· 경쟁 브랜드가 같은 장면에 보이지 않는지 클리어런스 기록표와 함께 확인해요.
· 공개 뒤 이행 확인을 마치면 회차 · 타임코드 캡처를 협찬사에 보내 정리해요.
자주 하는 실수
· 계약서 대신 메일 · 통화 내용만 보고 노출 방식이나 크레딧 문구를 적어, 공개 뒤 협찬사와 어긋나요.
· 편집에서 의무 노출 장면이 잘려 나간 것을 공개 뒤에야 알아요. 편집 단계마다 이행 확인 칸을 미리 봐요.
· 현물 반납 날짜 · 상태를 남기지 않아 파손 · 분실 책임을 두고 다퉈요.
· 크레딧 문구를 짐작해 적어 띄어쓰기 · 회사 이름 표기가 계약서와 달라요.